# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# Тулунский район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Котикского сельского поселения

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2022г.                                                                                         № 72-пг

с. Котик

О подготовке проекта "Внесение изменений в правила землепользования и застройки Котикского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утверждённых решением Думы Котикского сельского поселения от 08.05.2014г. № 9 (в редакции Решения Думы от 28.06.2019г. № 12, от 31.07.2020 г. № 11)"

В целя приведения правил землепользования и застройки в соответствии с действующим градостроительным законодательством, генеральным планом Котикского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, руководствуясь ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Котикского муниципального образования, администрация Котикского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Приступить к подготовке проекта "Внесение изменений в правила землепользования и застройки Котикского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утверждённых решением Думы Котикского сельского поселения от 08.05.2014 г. № 9 (в редакции от 28.06.2019 г. № 12, от 31.07.2020г. № 11)» далее (Проекта) с 20.01.2023г.

- Утвердить:

2.1. состав и порядок деятельности комиссии по землепользованию и застройке (Приложение №1);

2.2.  план мероприятий и сроки исполнения работ по подготовке Проекта (Приложение 2);

2.3. порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта (Приложение 3);

3. Специалиста администрации Котикского сельского поселения Черемисину Татьяну Александровну назначить ответственной за подготовку Проекта и поручить:

- в срок до 20.01.2023г. 16.00 часов обеспечить готовность и направление в Службу архитектуры Иркутской области заявки для участия Котикского сельского поселения в подпрограмме «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов государственной программы Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. С целью получения софинансирования на выполнение работ по актуализации документов градостроительного зонирования;

- до 21.02.2023г. организовать прием и регистрацию предложений заинтересованных лиц.

- в срок до 15.03.2023г. подготовить конкурсную документацию по определению профессионального подрядчика (исполнителя), занимающегося проектной, исполнительной деятельностью в области градостроительства, планировки и застройки городов и сельских поселений.

- Опубликовать настоящее постановление в газете "Вестник Котикского сельского поселения" и разместить на официальном сайте администрации Котикского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в разделе «Градостроительное зонирование».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Котикского сельского поселения                                          В.В.Горюнов

Приложение 1
к Постановлению Администрации
Котикского сельского поселения
от 28.12.2022 г. № 72-пг

Состав и порядок деятельности

Комиссии ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ

| Председатель комиссии: | Глава Котикского сельского поселения | Горюнов В.В. |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии: | Специалист администрации Котикского сельского поселения | Черемисина Т.А. |
| Члены комиссии: |  |  |
|  | Ведущий специалист администрации Котикского сельского поселения | Краснова В.А. |
|  | Депутат Думы Котикского сельского поселения | Гладких И.Ю. |
|  | Депутат Думы Котикского сельского поселения | Тресницкая Е.В. |

Порядок деятельности комиссии по землепользованию и застройке.

- Комиссия по землепользованию и застройке (далее Комиссия) осуществляет свою деятельность в форме заседаний, при необходимости, проводимых в форме публичных слушаний.

- Периодичность заседаний, время и место их проведения определяется председателем Комиссии.

- Заседания Комиссии ведет ее председатель.

- Подготовку заседания Комиссии обеспечивает секретарь комиссии.

- Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.

- Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц, которые могут получать копии протоколов.

- Полномочия председателя Комиссии:

-  назначает заседание Комиссии;

-  принимает решение о готовности Проекта к публичному обсуждению;

- дает задание секретарю, организовать проведение публичных слушаний, выставку   демонстрационных материалов, уведомить население и заинтересованных лиц о начале процедуры публичных слушаний.

- Полномочия секретаря Комиссии:

- организует заседания Комиссии;

- организует проведение публичных слушаний по рассмотрению Проекта;

- публикует материалы Проекта в установленном законом порядке, с целью публичного обсуждения;

- ведет протоколы заседания Комиссии, протоколы публичных слушаний;

- регистрирует участников публичных слушаний;

- принимает устные и письменные предложения и замечания всех заинтересованных лиц по Проекту;

- регистрирует предложения в специальном журнале;

- в течение месяца дает письменный ответ по существу предложений физических или юридических лиц по Проекту;

- вносит предложения заинтересованных лиц в протокол публичных слушаний;

- размещает протоколы заседания комиссии, протоколы публичных слушаний на сайте Котикского сельского поселения во вкладке "Градостроительство";

- готовит заключение по результатам публичных слушаний, и публикует их в установленном законом порядке.

- По результатам публичных слушаний Комиссия обеспечивает подготовку заключения о результатах публичных слушаний. Заключение подписывается председателем Комиссии, публикуется в газете "Вестник Котикского сельского поселения" и размещается на сайте Котикского сельского поселения.

- По завершении публичных слушаний по Проекту Комиссия обеспечивает внесение изменений в Проект (по результатам публичных слушаний) и предоставляет указанный проект главе Котикского сельского поселения. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

- Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

- Администрация Котикского сельского поселения предоставляет комиссии необходимые помещения для проведения заседаний, публичных слушаний, хранения документов.

- Протоколы и документы комиссии хранятся в администрации Котикского сельского поселения в соответствии с номенклатурой дел.

Приложение 2
к Постановлению Администрации
Котикского сельского поселения
от 28.12.2022 г. № 72-пг

План мероприятий и сроки исполнения работ по подготовке проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Котикского муниципального образования Тулунского района Иркутской области утвержденных решением Думы от 08.05.2014 г. № 9 (в редакции от 28.06.2019 г. № 12, от 31 июля 2020 г. № 11)»

| Мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- |
| Прием предложений для внесения в Проект | до 21.02.2023г |
| Комиссионное рассмотрение предложений для внесения в Проект, подготовка рекомендаций по их включению (исключению) в Проект | до 28.02.2023г |
| Подготовка, сбор исходных данных, согласно техническому заданию | Согласно муниципальному контракту |
| Подготовка аукционной документации на разработку Проекта Проведение аукциона, заключение муниципального контракта, передача исходных данных | до 15.03.2023г. или после предоставления субсидии, в течение 2 недель |
| Комиссионное контрольное рассмотрение 1 этапа Проекта - градостроительное обоснование, подготовка замечаний, предложений по представленным материалам | от даты календарного плана работ (приложение контракту), в течение 10 рабочих дней |
| Комиссионное контрольное рассмотрение 2 этапа Проекта - измененная редакция Проекта, подготовка замечаний, предложений по представленным материалам | от даты календарного плана работ (приложение контракту), в течение 15 рабочих дней |
| Направление на согласование проекта в соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса РФ и в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | В случае комиссионного одобрения Проекта, проект размещается в федеральной информационной системе территориального планирования на официальном сайте в сети «Интернет» (ФГИС ТП), и в Порядке, установленном Приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 N 460 уведомляются органы власти о размещении Проекта в течение 3 рабочих дней |
| Опубликование Проекта, проведение публичных слушаний по Проекту | В случае комиссионного одобрения Проекта, принимается решение о назначении публичных слушаний в течение 10 рабочих дней |
| В случае, предусмотренном п.5 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации принимается решение о создании согласительной комиссии | Максимальный срок работы согласительной комиссии не более трех месяца |
| Внесение Проекта на утверждение | При получении положительных заключений по результатам согласований Проекта, в результате публичных слушаний по Проекту, Проект направляется на утверждение в Думу сельского поселения в течение 3 дней. Проект может быть направлен в Думу на утверждение и в случае исключении из Проекта материалов по несогласованным вопросам |

Приложение 3
к Постановлению Администрации
Котикского  сельского поселения
от 28.12.2022 г. № 72-пг

«Внесение изменений в правила землепользования и застройки Котикского муниципального образования Тулунского района Иркутской области утвержденных решением Думы Котикского сельского поселения от 08.05.2014 г. № 9 (в редакции от 28.06.2019 г. № 12, от 31 июля 2020 г. № 11)»

Со дня опубликования настоящего постановления заинтересованные лица вправе направить в комиссию по землепользованию и застройке свои предложения для включения их в Проект.

Предложения с пометкой «Предложение по Проекту внесения изменений» направляются в письменном виде, на имя председателя комиссии по адресу: 665230, Иркутская область, Тулунский район, с. Котик, ул. Центральная, 1А, или по электронному адресу: kotikskoeposelenie@mail.ru.

- Предложение должно содержать

- наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество руководителя его должность, при обращении юридического лица;

- фамилия, имя, отчество, при обращении физического лица;

- почтовый адрес, телефон;

- суть предложения;

- обоснование предложения;

- дату обращения, подпись.

- Предложения могут содержать материалы, копии документов, обосновывающие предложения (на бумажных, магнитных носителях). Направленные копии возврату не подлежат.

- Предложения принимаются в срок до 28.02.2023 г.

- Поступившие предложения регистрируются в журнале учета входящей корреспонденции администрации Котикского муниципального образования с пометкой «Предложение по Проекту внесения изменений».

- Предложения, поступившие в комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке Проекта, комиссией не рассматриваются.

- Предложение подлежит внесению в Проект при условии положительного решения большинства членов комиссии о таком внесении, зафиксированного протоколом собрания комиссии.