**16.04.2017Г. №19-ПГ**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТУЛУНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КОТИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ, ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ И РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2017 ГОДУ**

В целях эффективной реализации в 2017 году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на 13 апреля 2017 года в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании в 2017 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 февраля 2016 года №107-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Котикского муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2017 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме18805 руб. 00 коп. и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 357300 руб. 00 коп. (прилагаются).

2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств (прилагается).

3. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение Думы «О бюджете Котикского муниципального образования на 2017 год» в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Котикского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Котикского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Котикского сельского поселения

Т.А. Фишер

Приложение

к постановлению администрации

Котикского сельского поселения

от 26 апреля 2017г. №19-пг

**Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2017году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и предоставлениедокументов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района - перечень проектов- результаты собрания жителей. | Глава Котикского сельского поселения Т.А. Фишер. | до 27 апреля 2017 года |
| 2 | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.), | до 27 апреля 2017 года |
| 3 | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области- перечень проектов- результаты собрания жителей. | Глава Котикского сельского поселения Т.А. ФишерКомитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 28 апреля 2017 года |
| 4 | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Котикского сельского поселенияТ.А. Фишер | Апрель 2017 года |
| 5 | Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 290152 руб. 20 коп. МКУК «КДЦ с. Котик\_» в целях создания необходимых условий для развития культуры, расширения предоставления услуг для населения с внесением изменений в бюджетную смету. | Глава Котикского сельского поселения Т.А. ФишерДиректор МКУК «КДЦ с. Котик.» Зенчик О.В. | до 31 мая 2017 года |
| 6 | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив.  | Глава Котикского сельского поселения Т.А. ФишерКомитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 1 июля 2017 года |
| 7 | Направление документов, подтверждающих направление средств местного бюджета на финансирование расходов мероприятий перечня народных инициатив в Министерство экономического развития Иркутской области. | Глава Котикского сельского поселения Т.А. ФишерКомитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | в течение года |
| 8 | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Глава Котикского сельского поселения Т.А. Фишер | до 30 декабря 2017 года |
| 9 | Контроль за:а) доведением заработной платы работников учреждений культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством и «дорожными картами» сельского поселения;б) отсутствием просроченной кредиторской задолженности по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления, работникам учреждений, и пособий по социальной помощи населению;в) отсутствием просроченной кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда;г) отсутствием задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование. | Глава Котикского сельского поселения Т.А. ФишерРуководитель централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального района (Горбунова Н. В.)  | ежемесячно |
| 10 | Информирование населения о реализации мероприятий перечня народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации.  | Глава Котикского сельского поселения Т.А. ФишерКомитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 31 декабря 2017 года |
| 11 | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по проектам перечня народных инициатив за 2016 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации Котикского сельского поселения. | Глава Котикского сельского поселения Т.А. Фишер, Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 31 декабря 2017 года |
| 12 | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Котикского сельского поселения Т.А. Фишер, Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 1 февраля 2018 года |
| 13 | Возврат остатков средств субсидии. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 15января 2018 года |

**Перечень проектов народных инициатив на 2017 год Котикского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из: | Наименование пункта статьи ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |
| областного бюджета, руб. | Местного бюджета, руб. |
| 1 | Ремонт водонапорной башни по ул. Центральной, д. Красная Дубрава. Приобретение двух кранов. | До 30 декабря 2017 г.  | 37704,80 | 18899,80 | 18805,00 | 14.1.4 |  |  |
| 2 | Приобретение материалов для ремонта помещения в МКУК "КДЦ с. Котик" (доски, краска, цемент.) | 63727,20 | 63727,20 | 0,00 | 14.1.12 |  |  |
| 3 | Приобретение спортинвентаря для МКУК "КДЦ с. Котик" (клюшки, шлемы, шетки, ловушка, мячи футбольные, мячи волейбольные, теннисные ракетки и др.) | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 14.1.12 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 4 | Приобретение материалов для МКУК "КДЦ с. Котик" (набор резцов, лак цапан, лак матовый, растворитель, наждачная бумага, лобзик электрический, фанера березовая и др.) . | 35425,00 | 35425,00 | 0,00 | 14.1.12 |  |  |
| 5 | Приобретение компьютера, костюмов для МКУК "КДЦ с. Котик". |   | 101000,00 | 101000,00 | 0,00 | 14.1.12 |  |  |
| 6 | Приобретение противопожарного инвентаря (мотопомпу, рукав, и др.). | 48248,00 | 48248,00 | 0,00 | 14.1.9 |  |  |
|   | ИТОГО: |   | 376105,00 | 357300,00 | 18805,00 |   |  |  |