**23.01.2020Г. №1-ПГ**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТУЛУНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КОТИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08.11.2019Г. №54-ПГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ, ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ И РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2020 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2021 И 2022ГОДАХ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 11.12.2019Г №60-ПГ)**

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации в 2020 году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на собрании граждан 07.11.2019 года, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 года №108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Котикского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление администрации Котикского сельского поселения №54-пг от 08.11.2019г. «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходовании бюджетных средств в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022годах» следующие изменения:

1) В индивидуализированном заголовке слова «и расходовании» исключить.

2) В индивидуализированном заголовке приложения №2 слова «и расходовании» исключить.

2. Внести изменения и утвердить перечень проектов народных инициатив на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы, реализация которых осуществляется за счет средств областного и местного бюджета в следующей редакции:

«1.1. 2020 год – из местного бюджета 16900(шестнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета в сумме 823 600,00 (восемьсот двадцать три тысячи шестьсот )рублей 00 копеек

1.2. 2021 год - из местного бюджета 8842(восемь тысяч восемьсот сорок два) рубля 00 копеек субсидия из областного бюджета в сумме 442 100,00 (четыреста сорок две тысячи сто) рублей 00 копеек

1.3. 2022 год - из местного бюджета 8842(восемь тысяч восемьсот сорок два) рубля 00 копеек субсидия из областного бюджета в сумме 442 100,00 (четыреста сорок две тысячи сто) рублей 00 копеек (приложение №1).»

3. Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив бюджетных средств в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022годах (приложение №2) изложить в новой редакции.

4. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить включение в решения Думы Котикского сельского поселения «О бюджете Котикского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Котикского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Котикского сельского поселения

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Котикского сельского поселения

Г.В. Пырьев

Приложение №1

к постановлению администрации

Котикского сельского поселения

от 23.01.2020г. №1-пг

**Перечень проектов народных инициатив на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы Котикское сельское поселение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из | | Пункт статьи Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета\*, руб. |
| 1 | Приобретение детской площадки в д. Заусаева (установка собственными силами);ограждение детской площадки в д. Заусаева. | 2020 | До 30 декабря 2020 года | 147 000,00 | 144 044,26 | 2 955,74 | 14.1.19 |
| 2 | Отсыпка гравием подъездов пожарных машин к водонапорным башням в с. Котике ул. Садовая д. 22а; ул. Железнодорожная д. 6а; ул. Железнодорожная д. 12а; ул. Полевая д.33а; ул. Полевая д. 61а. В д. Красная Дубрава ул. Центральная д. 2а. В д. Заусаева д. 62а. В п. Утай ул. Лесная д. 2а; ул. Садовая д. 5а; ул. Набережная д. 33а; ул. Нагорная д. 9а. | 100 000,00 | 97 989,29 | 2 010,71 | 14.1.9 |
| 3 | Ремонт водонапорных башен в д. Заусаева ул. Кирова д. 62а; в с. Котик ул. Железнодорожная д. 6а.;приобретение труб для летнего водопровода; колеса на водораздатчик; глубинные насосы на водонапорные башни в Котикское сельское поселение. | 2020 | До 30 декабря 2020 года | 316 428,00 | 310 065,56 | 6 362,44 | 14.1.4 |
| 4 | Приобретение и замена вышедших из строя ламп, фото реле для уличного освещения в Котикском сельском поселении. | 2020 | До 30 декабря 2020 года | 21 600,00 | 21 165,69 | 434,31 | 14.1.5 |
| 5 | Ограждение обелисков в п. Утай, с. Котик, д. Заусаева. | 2020 | До 30 декабря 2020 года | 52 000,00 | 50 954,43 | 1 045,57 | 14.1.13 |
| 6 | Благоустройство территории мест захоронения в Котикском сельском поселении. | 2020 | До 30 декабря 2020 года | 100 000,00 | 97 989,29 | 2 010,71 | 14.1.22 |
| 7 | Приобретение спортивного инвентаря для МКУК "КДЦ с. Котик" | 2020 | До 30 декабря 2020 года | 38 472,00 | 37 698,44 | 773,56 | 14.1.14 |
| 8 | Приобретение и установка остановочного павильона в д. Красная Дубрава. | 2020 | До 30 декабря 2020 года | 65 000,00 | 63 693,04 | 1 306,96 | 14.1.5 |
| итого | |  |  | 840 500.00 | 823600,00 | 16900,00 |  |
| 1 | Приобретение пиломатериала для строительства двух туалетов на территории МКУК «КДЦ с. Котик». | 2021 | До 30 декабря 2021 года | 84 496,00 | 82 806,08 | 1689,92 | 14.1.12 |
| 2 | Приобретение спортивной площадки, установка на территории МКУК «КДЦ с. Котик». | 216 446,00 | 212 293,92 | 4152,08 | 14.1.14 |
| 3 | Приобретение детской игровой площадки в п. Утай. (установка собственными силами) | 150 000,00 | 147 000,00 | 3000,00 | 14.1.19 |
| итого | |  |  | 450 942,00 | 442 100,00 | 8 842,00 |  |
| 1 | Благоустройство зоны отдыха на территории МКУК «КДЦ с. Котик». | 2022 | До 30 декабря 2022 года | 450 942,00 | 442 100,00 | 8 842,00 | 14.1.12 |
| итого | |  |  | 450 942,00 | 442 100,00 | 8 842,00 |  |
| итого: | |  |  | 1742384,00 | 1 707 800,00 | 34 156,00 |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

Котикского сельского поселения

от 23.01.2020г. №1-ПГ

**Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив бюджетных средств в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района:  - правовой акт, устанавливающий расходные обязательства;  - заявка на предоставление субсидии;  - результаты собрания жителей;  - заверенные копии документов, подтверждающие право собственности | Глава сельского поселения (Г.В.Пырьев) | до 20 января  года предоставления субсидии |
| 2. | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинасирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.), | до 25 января года предоставления субсидии |
| 3. | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области  - правовой акт, устанавливающий расходные обязательства;  - заявка на предоставление субсидии;  - результаты собрания жителей;  - заверенные копии документов, подтверждающие право собственности;  - выписка из сводной бюджетной росписи о наличии ассигнований на софинансирование мероприятий | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.), Глава сельского поселения (Г.В. Пырьев) | до 1 февраля года предоставления субсидии |
| 4. | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив | Глава сельского поселения (Г.В. Пырьев) | до 25 января года предоставления субсидии |
| 5. | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Глава сельского поселения (Г.В. Пырьев)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(**Романчук Г.Э.) | до 30 марта года предоставления субсидии |
| 6. | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ 2О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Глава сельского поселения (Г.В. Пырьев) | В течение всего периода |
| 7. | Информирование населения о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Глава сельского поселения (Г.В. Пырьев)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | В ходе исполнения мероприятия |
| 8. | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по перечню проектов народных инициатив за 2020 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации сельского поселения <http://www.kotik.mo38.ru> | Глава сельского поселения (Г.В. Пырьев)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э) | до 30 декабря года предоставления субсидии |
| 9. | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинасирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Глава сельского поселения (Г.В. Пырьев)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э) | Согласно соглашения о предоставлении субсидии |